## Tiến độ bãi đỗ xe
BẢNG TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC – BÃI ĐỖ XE THÔNG MINH
Bắt Đầu | Kết Thúc
2026-08-24 | 2026-10-12
|  |  |  | Tuần 1 | [6 empty] | Tuần 2 | [6 empty] | Tuần 3 | [6 empty] | Tuần 4 | [6 empty] | Tuần 5 | [6 empty] | Tuần 6 | [6 empty] | Tuần 7 | [6 empty] | Tuần 8
Công việc | Bắt đầu | Số ngày | Kết thúc | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12
Khảo sát & phân tích yêu cầu | 2026-08-24 | 6 | 2026-08-30
Thiết kế kiến trúc hệ thống | 2026-08-26 | 5 | 2026-08-31
Chọn & chuẩn bị phần cứng | 2026-08-28 | 6 | 2026-09-03
Tìm hiểu và lựa chọn mô hình AI có sẵn (YOLOv9 và OCR) nhận diện biển số xe | 2026-09-01 | 7 | 2026-09-08
Xây dựng demo giao diện app mobile | 2026-09-09 | 5 | 2026-09-14
Hoàn thiện thiết kế hệ thống và chốt linh kiện phần cứng | 2026-09-10 | 5 | 2026-09-15
Triển khai, lắp ráp và lập trình phần cứng cho mô hình bãi đỗ xe | 2026-09-15 | 4 | 2026-09-19
Thiết lập camera bằng điện thoại/laptop, thử nghiệm truyền hình ảnh/video | 2026-09-20 | 5 | 2026-09-25
Chuẩn bị ảnh/video mẫu biển số xe để kiểm tra và đánh giá nhận diện | 2026-09-25 | 4 | 2026-09-29
Cài đặt, cấu hình và thử nghiệm mô hình YOLOv9 + OCR có sẵn (không huấn luyện) | 2026-09-28 | 6 | 2026-10-04
Xây dựng server và cơ sở dữ liệu | 2026-10-01 | 4 | 2026-10-05
Tích hợp luồng camera → YOLOv9/OCR → server và kiểm tra dữ liệu nhận diện | 2026-10-03 | 5 | 2026-10-08
Tích hợp toàn bộ hệ thống bãi đỗ xe | 2026-10-07 | 2 | 2026-10-09
Kiểm thử, sửa lỗi và hoàn thiện hệ thống | 2026-10-09 | 1 | 2026-10-10
Hoàn thiện giao diện & báo cáo | 2026-10-10 | 1 | 2026-10-11
Demo & nghiệm thu | 2026-10-11 | 1 | 2026-10-12
Chú thích: | Thời gian thực hiện | Cuối tuần