BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

ĐỀ TÀI: BÃI ĐỖ XE THÔNG MINH

Thời gian thực hiện: 24/08/2026 – 12/10/2026

# 1. Thông tin thành viên

| STT | Thành viên | Vai trò chính | Mức độ đóng góp |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành viên 1: Thân Văn Đức MSSV: 22119175 | Phụ trách YOLOv9 + OCR có sẵn, xử lý ảnh/video, server/API và cơ sở dữ liệu. | 100% |
| 2 | Thành viên 2: Nguyễn Văn Quốc MSSV: 22119222 | Phụ trách chính ứng dụng Flutter: UI/UX, lập trình chức năng, kết nối API; đồng thời phụ trách ESP32/RFID và phần cứng. | 100% |

# 2. Bảng phân công nhiệm vụ chi tiết

| STT | Nội dung công việc | Người phụ trách | Thời gian | Kết quả cần đạt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát yêu cầu, xác định chức năng và luồng hoạt động của hệ thống | Cả hai | 24/08/2026 – 30/08/2026 | Danh sách yêu cầu, sơ đồ luồng xe vào/ra |
| 2 | Thiết kế kiến trúc hệ thống và luồng dữ liệu giữa app, server, AI, ESP32/RFID | Cả hai | 26/08/2026 – 31/08/2026 | Sơ đồ kiến trúc và luồng dữ liệu |
| 3 | Tìm hiểu, lựa chọn và chạy thử YOLOv9 + OCR có sẵn | Thành viên 1 | 01/09/2026 – 08/09/2026 | Mô hình/thư viện nhận diện chạy thử |
| 4 | Thiết kế UI/UX ứng dụng di động: tổng quan, xe vào/ra, lịch sử, quản lý | Thành viên 2 | 01/09/2026 – 08/09/2026 | Bản thiết kế các màn hình app |
| 5 | Lựa chọn linh kiện, thiết kế và chuẩn bị phần cứng mô hình | Thành viên 2 | 28/08/2026 – 15/09/2026 | Danh sách linh kiện, sơ đồ kết nối |
| 6 | Tạo cấu trúc dự án Flutter và lập trình giao diện các màn hình chính | Thành viên 2 | 09/09/2026 – 18/09/2026 | Ứng dụng chạy với các màn hình chính |
| 7 | Lắp ráp mô hình, lập trình ESP32, tích hợp RFID và cơ cấu điều khiển | Thành viên 2 | 15/09/2026 – 22/09/2026 | Phần cứng hoạt động độc lập |
| 8 | Thiết lập camera bằng điện thoại/laptop và thử truyền ảnh/video | Thành viên 1 | 20/09/2026 – 25/09/2026 | Nguồn ảnh/video phục vụ xử lý |
| 9 | Chuẩn bị ảnh/video biển số mẫu để kiểm thử và đánh giá nhận diện | Thành viên 1 | 25/09/2026 – 29/09/2026 | Bộ kiểm thử và kết quả nhận diện |
| 10 | Cài đặt, cấu hình, thử nghiệm YOLOv9 + OCR có sẵn; không huấn luyện | Thành viên 1 | 28/09/2026 – 04/10/2026 | Luồng phát hiện và đọc biển số |
| 11 | Xây dựng server/API và cơ sở dữ liệu xe, thẻ RFID, lượt gửi và lịch sử | Thành viên 1; TV2 thống nhất yêu cầu | 01/10/2026 – 05/10/2026 | API và cấu trúc dữ liệu |
| 12 | Lập trình chức năng app: trạng thái bãi, biển số nhận diện, lịch sử và lượt gửi | Thành viên 2 | 19/09/2026 – 04/10/2026 | Các chức năng chính của ứng dụng |
| 13 | Kết nối Flutter với server/API; hiển thị dữ liệu và xử lý trạng thái lỗi | Thành viên 2; TV1 hỗ trợ API | 03/10/2026 – 07/10/2026 | App nhận và hiển thị dữ liệu thực |
| 14 | Tích hợp camera → YOLOv9/OCR → server và kiểm tra dữ liệu biển số | Thành viên 1 | 03/10/2026 – 08/10/2026 | Dữ liệu nhận diện được gửi lên server |
| 15 | Kết nối phần cứng/RFID với server và đồng bộ trạng thái trên app | Thành viên 2; TV1 hỗ trợ API | 03/10/2026 – 09/10/2026 | Luồng vào/ra và trạng thái đồng bộ |
| 16 | Kiểm thử app trên điện thoại/trình giả lập, sửa lỗi giao diện và API | Thành viên 2; TV1 phối hợp | 07/10/2026 – 10/10/2026 | Ứng dụng qua các kịch bản kiểm thử |
| 17 | Tích hợp toàn hệ thống, kiểm thử tình huống và sửa lỗi cuối | Cả hai | 08/10/2026 – 10/10/2026 | Hệ thống tích hợp hoạt động |
| 18 | Hoàn thiện báo cáo, tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng app | TV1: AI/server; TV2: app/phần cứng | 10/10/2026 – 11/10/2026 | Báo cáo và hướng dẫn sử dụng |
| 19 | Chuẩn bị demo, trình diễn ứng dụng di động và nghiệm thu | Cả hai | 11/10/2026 – 12/10/2026 | Demo app và hệ thống hoàn chỉnh |

# 3. Nguyên tắc phối hợp

Thành viên 1 chịu trách nhiệm chính với xử lý ảnh, cấu hình YOLOv9/OCR có sẵn, API/server và cơ sở dữ liệu.

Thành viên 2 chịu trách nhiệm chính với ứng dụng Flutter. Ứng dụng phải có chức năng thực tế và được kiểm thử trên điện thoại hoặc trình giả lập, không chỉ là bản thiết kế giao diện.

Hai thành viên thống nhất định dạng dữ liệu, API và quy tắc nghiệp vụ trước khi tích hợp; mỗi người kiểm thử phần việc của mình trước khi ghép hệ thống.

Một thẻ RFID được gắn với một xe trong suốt lượt gửi; chỉ giải phóng thẻ sau khi xe hoàn tất lượt ra.

Cả hai cùng kiểm thử toàn hệ thống, sửa lỗi, hoàn thiện báo cáo và chuẩn bị demo.